## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Ventana Facturacion | [17 empty] | 0 | 2 | -2
T2 | En VentanaHacerEnvio crear panel DONDE | [17 empty] | 0 | 2 | -2
T3 | En VentanaHacerEnvio crear panel QUE | [17 empty] | 0 | 2 | -2
T4 | En VentanaHacerEnvio crear panel COMO | [17 empty] | 0 | 3 | -3
T5 | En VentanaHacerEnvio crear panel PAGO | [17 empty] | 0 | 3 | -3
T6 | En VentanaHacerEnvio crear panel REVISION | [17 empty] | 0 | 3.5 | -3.5
T7 | VentanaInicioSesion | [17 empty] | 0 | 2 | -2
T8 | VentanaRegistro | [17 empty] | 0 | 3 | -3
T9 | VentanaPantallaPrincipal | [17 empty] | 0 | 11 | -11
T10 | VentanaModificarDatos | [17 empty] | 0 | 3 | -3
T11 | VentanaVerEnvios | [17 empty] | 0 | 109.5 | -109.5
T12 | Ventana Administracion | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T13 | Crear navegacion entre ventanas | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T14 | Crear tabla VerEnvios + render | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T15 | Crear tabla Facturacion + render | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T16 | Crear tabla Administrador+ render | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T17 | Eventos VentanaHacerEnvio | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T18 | Eventos VentanaInicioSesion | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T19 | Eventos VentanaPantallaPrincipal | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T20 | Eventos VentanaModificarDatos | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T21 | Eventos VentanaRegistro | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T22 | Eventos VentanaAdministrador | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T23 | Eventos VentanaVerEnvios | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T24 | Cambio tipografia | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T25 | Eventos VentanaFacturacion | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T26 | ImplementacionImagenes | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T27 | Recursividad | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T28 | BaseDatosConfiguración
T29 | VentanaVerEnvios | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T30 | VentanaFacturacion | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T31 | VentanaModificarDatos
T32 | VentanaHacerEnvio
T33 | VentanaInicioSesion
T34 | VentanaPantallaPrincipal
T35 | VentanaRegistro | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T36 | Hilos | [17 empty] | 0 | 0 | 0
T37 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
T38
T39
T40
T41
T42 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | -144

## HorasTotales
Total | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T6 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5
T7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
T10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
T11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5
T13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
T16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
T18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
T25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
T26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
T27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7
T29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20
T30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.5
T30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 14.5
T31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 4.5
T32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 25.5
T33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 6.5
T34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5
T35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3.5
T37 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 89.5
T37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 2 | 29 | 21 | 20 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 109.5

## Natalia Gonzalez
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 |  |  | 2 | [14 empty] | 2
T8 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
T9 |  |  |  | 3 | 5 | 3 | [11 empty] | 11
T10 | [17 empty] | 0
T11 | [17 empty] | 0
T12 | [17 empty] | 0
T13 | [17 empty] | 0
T14 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2
T15 | [17 empty] | 0
T16 | [17 empty] | 0
T17 | [17 empty] | 0
T18 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
T19 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
T20 | [17 empty] | 0
T21 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
T22 | [17 empty] | 0
T23 | [17 empty] | 0
T24 | [17 empty] | 0
T25 | [17 empty] | 0
T26 |  |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 4
T27 | [16 empty] | 2 | 2
T28 | [11 empty] | 5 | 7 |  |  |  |  | 12
T29 | [17 empty] | 0
T30 | [17 empty] | 0
T31 | [17 empty] | 0
T32 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  |  |  | 16
T33 | [17 empty] | 0
T34 | [17 empty] | 0
T35 | [17 empty] | 0
T36 | [17 empty] | 0
T37 | [17 empty] | 0
T38 | [17 empty] | 0
T39 | [17 empty] | 0
T40 | [17 empty] | 0
T41 | [17 empty] | 0
T42 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55

## Sofia Fernandez
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2
T4 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
T5 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
T11 | [17 empty] | 0
T12 |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
T13 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 2
T14 | [17 empty] | 0
T15 | [17 empty] | 0
T16 | [17 empty] | 0
T17 |  |  |  |  | 1 | 4 | [11 empty] | 5
T18 | [17 empty] | 0
T19 | [17 empty] | 0
T20 | [17 empty] | 0
T21 | [17 empty] | 0
T22 | [17 empty] | 0
T23 | [17 empty] | 0
T24 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2
T25 | [17 empty] | 0
T26 | [17 empty] | 0
T27 | [17 empty] | 0
T28 | [17 empty] | 0
T29 | [5 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  | 4
T30 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  | 3
T31 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 2 |  | 3
T32 | [7 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 1 |  | 4
T33 | [8 empty] | 2 | [6 empty] | 2 |  | 4
T34 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 2
T35 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3
T36 | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 4
T37 | [17 empty] | 0
T38 | [17 empty] | 0
T39 | [17 empty] | 0
T40 | [17 empty] | 0
T41 | [17 empty] | 0
T42 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 41

## Anne Beascoechea
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2
T2 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 | [17 empty] | 0
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
T11 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2
T12 | [17 empty] | 0
T13 | [17 empty] | 0
T14 |  |  |  |  | 2 | 2 | [11 empty] | 4
T15 |  |  |  |  | 2 | 2 | [11 empty] | 4
T16 | [17 empty] | 0
T17 | [17 empty] | 0
T18 | [17 empty] | 0
T19 | [17 empty] | 0
T20 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 2
T21 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
T22 | [17 empty] | 0
T23 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
T24 | [17 empty] | 0
T25 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1
T26 | [17 empty] | 0
T27 | [17 empty] | 0
T28 | [8 empty] | 2 | 3 | [5 empty] | 1 |  | 6
T29 | [9 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3
T30 | [9 empty] | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 6
T31 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1
T32 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
T33 | [17 empty] | 0
T34 | [17 empty] | 0
T35 | [17 empty] | 0
T36 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2
T37 | [17 empty] | 0
T38 | [17 empty] | 0
T39 | [17 empty] | 0
T40 | [17 empty] | 0
T41 | [17 empty] | 0
T42 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37

## Samantha Muñoz
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | [17 empty] | 0
T2 | [17 empty] | 0
T3 | [17 empty] | 0
T4 | [17 empty] | 0
T5 | [17 empty] | 0
T6 |  |  |  | 3.5 | [13 empty] | 3.5
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
T11 | [17 empty] | 0
T12 |  |  |  | 2.5 | [11 empty] | 1 |  | 3.5
T13 | [17 empty] | 0
T14 | [17 empty] | 0
T15 | [17 empty] | 0
T16 |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2
T17 | [17 empty] | 0
T18 | [17 empty] | 0
T19 | [17 empty] | 0
T20 | [17 empty] | 0
T21 | [17 empty] | 0
T22 | [17 empty] | 0
T23 | [17 empty] | 0
T24 | [17 empty] | 0
T25 | [17 empty] | 0
T26 |  |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2
T27 | [17 empty] | 0
T28 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 1 |  | 4
T29 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5
T30 | [9 empty] | 4 | [5 empty] | 1.5 |  | 5.5
T31 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5
T32 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 3.5
T33 | [9 empty] | 2 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.5
T34 | [15 empty] | 0.5 |  | 0.5
T35 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 0.5 |  | 3.5
T36 | [17 empty] | 0
T37 | [17 empty] | 0
T38 | [17 empty] | 0
T39 | [17 empty] | 0
T40 | [17 empty] | 0
T41 | [17 empty] | 0
T42 | [17 empty] | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 34.5